## 总览
全功能管理后台 - 开发时间估算（AI 辅助版）
人力预设：1 人全栈（前后端 + 测试）｜AI 辅助系数：1 人天 → 2 小时（提升 3.5x）
阶段 | 原估（人天） | 原估（工作日@7h） | AI辅助（小时） | AI辅助（工作日@7h） | 节省比例
设计阶段 | 9.5 | 9.5 | 19 | 2.7 | 71.4%
开发阶段 | 47.5 | 47.5 | 95 | 13.6 | 71.4%
测试阶段 | 11 | 11 | 22 | 3.1 | 71.4%
灰度上线 | 4 | 4 | 8 | 1.1 | 71.4%
合计 | 72 | 72 | 144 | 20.6 | 71.4%
总工期：约 14 周 → AI 辅助后 ≈ 4 周（提升 3.5x）

## 1.设计阶段
模块 | 任务 | 原估(人天) | AI辅助(小时) | AI辅助(工作日@7h) | 产出
整体架构设计 | 技术栈选型、目录结构、DB ER 图、API 规范、部署架构 | 3 | 6 | 0.9 | 架构设计文档
小程序端设计 | 页面/组件树、交互原型、状态管理方案、API 对接 | 2.5 | 5 | 0.7 | 小程序设计稿 + 接口清单
管理后台设计 | 路由/权限设计、组件库、表单/列表规范 | 2 | 4 | 0.6 | 后台设计稿 + 组件文档
数据库设计 | 11 张主表 + 字典表 + 索引设计 | 2 | 4 | 0.6 | DDL 脚本 + ER 图
小计 |  | 9.5 | 19 | 2.7

## 2.开发-总览
大类 | 原估(人天) | AI辅助(小时) | AI辅助(工作日@7h) | 占比
基础工程 | 5 | 10 | 1.4 | 10.5%
小程序端 | 13 | 26 | 3.7 | 27.4%
管理后台 — 商城 | 10.5 | 21 | 3 | 22.1%
管理后台 — 配送/支付 | 4.5 | 9 | 1.3 | 9.5%
管理后台 — 供应商 | 4.5 | 9 | 1.3 | 9.5%
管理后台 — 门点 | 5.5 | 11 | 1.6 | 11.6%
管理后台 — 门点申请 | 1 | 2 | 0.3 | 2.1%
业务流程核心 | 8.5 | 17 | 2.4 | 17.9%
报表 & 财务 | 4 | 8 | 1.1 | 8.4%
通知 | 1 | 2 | 0.3 | 2.1%
开发合计 | 57.5 | 115 | 16.4 | 100%

## 2.开发-详情
大类 | 模块 | 任务 | 原估(人天) | AI辅助(小时) | AI辅助(工作日@7h)
基础工程 | 小程序脚手架 | 路由/权限/请求封装 | 1.5 | 3 | 0.4
基础工程 | 管理后台脚手架 | 组件库 + 权限/路由 | 2 | 4 | 0.6
基础工程 | 后端框架 | 鉴权 + 统一响应 + 日志 | 1.5 | 3 | 0.4
小程序端 | 门店订货 | 选商品、选支付方式、下单提交 | 3 | 6 | 0.9
小程序端 | 订单状态 | 5 种状态列表、状态切换、详情查看 | 2.5 | 5 | 0.7
小程序端 | 数据报表 | 5 个报表卡片 + 储值余额 | 2.5 | 5 | 0.7
小程序端 | 供应商订单管理 | 列表、详情、进度跟踪 | 2 | 4 | 0.6
小程序端 | 公司采购管理 | 订单进度、订单评分 | 2 | 4 | 0.6
小程序端 | 通用 | 登录、权限适配、消息通知 | 1 | 2 | 0.3
管理后台-商城 | 商品字段 | 16 个字段 CRUD + 校验 + 图片 | 3.5 | 7 | 1
管理后台-商城 | 商品分类 | 二/三级分类、级数配置、修改规则 | 1.5 | 3 | 0.4
管理后台-商城 | 商品品牌 | CRUD + 修改规则 | 1 | 2 | 0.3
管理后台-商城 | 商品单位 | CRUD + 修改规则 | 1 | 2 | 0.3
管理后台-商城 | 顶部信息类模板 | 模板 CRUD + 门店关联 | 2 | 4 | 0.6
管理后台-商城 | 商品管理员规则备注 | 业务规则实现 | 0.5 | 1 | 0.1
管理后台-商城 | 供应商价格关联 | 同商品多供应商、多门店类型价格 | 1 | 2 | 0.3
管理后台-配送 | 配送方式配置 | 模板增删改查、复制、关联供应商 | 2 | 4 | 0.6
管理后台-配送 | 支付方式管理 | 4 种支付方式配置、状态联动 | 2 | 4 | 0.6
管理后台-配送 | 模板操作 | 复制/删除的关联关系处理 | 0.5 | 1 | 0.1
管理后台-供应商 | 供应商字段 | 15 个字段的 CRUD | 2 | 4 | 0.6
管理后台-供应商 | 供应商列表 | 列表 + 筛选 + 删除规则 | 1 | 2 | 0.3
管理后台-供应商 | 供应商商品管理 | 添加商品、已添加商品展示 | 1.5 | 3 | 0.4
管理后台-门点 | 门点列表/字段 | 8 个字段 + 新增/修改 + 首字母大写 | 1.5 | 3 | 0.4
管理后台-门点 | 门点财务管理 | 挂账/储值/充值/清账 5 个子页面 | 3 | 6 | 0.9
管理后台-门点 | 清账流程 | 报销确认、记录生成 | 1 | 2 | 0.3
管理后台-门点申请 | 门点申请管理 | 提交、审批、状态跟踪 | 1 | 2 | 0.3
业务流程核心 | 订单拆分引擎 | 按模板 + 供应商规则拆单 | 2 | 4 | 0.6
业务流程核心 | 公司采购确认 | 确认/拒单/修改商品 | 1.5 | 3 | 0.4
业务流程核心 | 供应商分配规则 | 模板匹配算法 | 1.5 | 3 | 0.4
业务流程核心 | 供应商发货管理 | 减少商品、配送方式、运费 | 1.5 | 3 | 0.4
业务流程核心 | 确认收货流程 | 收货核对、补发/退款/同意 | 2 | 4 | 0.6
报表 & 财务 | 报表查询接口 | 5 个报表 + 储值余额 | 2 | 4 | 0.6
报表 & 财务 | 财务指标计算 | 挂账额度/累计/剩余 | 1 | 2 | 0.3
报表 & 财务 | 未结算批量结算 | 多选付款、推送给供应商 | 1 | 2 | 0.3
通知 | 订单推送消息 | 补发/退款/同意 3 类消息 | 0.5 | 1 | 0.1
通知 | 系统通知 | 超时催收、操作日志 | 0.5 | 1 | 0.1
合计 |  |  | 57.5 | 115 | 16.4

## 3.测试阶段
测试类型 | 范围 | 原估(人天) | AI辅助(小时) | AI辅助(工作日@7h)
单元测试 | 核心业务逻辑（拆单、清账、状态机） | 2 | 4 | 0.6
接口测试 | 全部 API 全覆盖 | 2.5 | 5 | 0.7
Web 端 E2E | 管理后台主流程 | 2 | 4 | 0.6
小程序 E2E | 端到端主流程 + 异常流程 | 3 | 6 | 0.9
兼容性测试 | 小程序多机型 + 浏览器 | 1 | 2 | 0.3
性能压测 | QPS、报表加载、导出 | 0.5 | 1 | 0.1
小计 |  | 11 | 22 | 3.1

## 4.灰度上线
阶段 | 任务 | 原估(人天) | AI辅助(小时) | AI辅助(工作日@7h)
CI/CD 配置 | 流水线、环境、监控 | 1.5 | 3 | 0.4
数据迁移脚本 | 字典初始化、模板初始化 | 0.5 | 1 | 0.1
灰度发布 | 灰度策略、回滚预案 | 1 | 2 | 0.3
线上验证 | 关键流程巡检、监控埋点 | 1 | 2 | 0.3
小计 |  | 4 | 8 | 1.1

## 里程碑
编号 | 名称 | 原时间点 | AI辅助时间点 | 标志
M0 | 架构完成 | 第 2 周末 | 第 1 周末 | 设计文档、DB DDL、技术栈定型
M1 | 基础就绪 | 第 3 周中 | 第 1.5 周 | 前后端脚手架可跑通
M2 | 核心链路 | 第 9 周末 | 第 3 周 | 下单 → 拆单 → 发货 → 收货 → 完成 全链路贯通
M3 | 后台完成 | 第 11 周末 | 第 3.5 周 | 所有管理后台页面开发完成
M4 | 测试完成 | 第 13 周初 | 第 4 周 | 全部测试用例通过
M5 | 灰度上线 | 第 14 周末 | 第 4 周 | 线上生产环境部署完成

## AI辅助说明
项目 | 原估 | AI辅助 | 提升 | 说明
单日有效工时 | 7 小时 | 2 小时（原估的 1/3.5） | 3.5x | AI 承担代码生成、补全、重构、调试等大量手工时间
设计阶段 | 9.5 人天 | 19.0 小时 ≈ 2.7 工作日 | 3.5x | AI 辅助 ER 图、API 规范、组件库选型
开发阶段 | 47.5 人天 | 95.0 小时 ≈ 13.6 工作日 | 3.5x | AI 写 CRUD、单元测试、表单校验
测试阶段 | 11 人天 | 22 小时 ≈ 3.1 工作日 | 3.5x | AI 生成测试用例、自动化脚本
灰度上线 | 4 人天 | 8 小时 ≈ 1.1 工作日 | 3.5x | AI 写 CI/CD、Dockerfile、监控配置
总工期 | 72 人天 ≈ 14 周 | 144 小时 ≈ 20.6 工作日 ≈ 4 周 | 3.5x | 压缩约 10 周
注：AI 辅助效率提升取保守估计 3.5x（实际视任务复杂度 3x-5x 不等）；调试、业务沟通、评审等不可 AI 替代的时间按 2h/天 估算。

## 风险评估
风险 | 影响 | 概率 | 缓冲（AI辅助） | 说明
脑图待确认事项（10 项） | 中 | 高 | 2h | AI 辅助可快速整理待确认项并生成问题清单
拆单/分配规则复杂度超预期 | 高 | 中 | 2h | AI 辅助原型实现，但算法设计仍需人把关
图片上传/性能优化 | 中 | 中 | 2h | AI 生成 CDN 配置、压缩逻辑
小程序审核与发布 | 中 | 低 | 2h | AI 辅助生成审核材料，但发布需人工
第三方支付/对账对接 | 高 | 中 | 4h | AI 生成对接代码，但联调测试不可压缩
总缓冲已计入各项工时；AI 辅助下不可压缩环节（如沟通、联调、发布）保留原缓冲时长。